## Sheet1
STT | Hạng mục công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12
I | GIAI ĐOẠN 1: PHÂN TÍCH YÊU CẦU
1 | Mô tả đề tài & Vẽ sơ đồ BFD | bar: Tuần 1
2 | Lập kế hoạch dự án & Khảo sát Jotform | bar: Tuần 2
3 | Thiết kế sơ đồ Use Case | bar: Tuần 3
4 | Viết hồ sơ đặc tả Use Case chi tiết | bar: Tuần 4
II | GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
5 | Thiết kế sơ đồ tuần tự (Sequence) | bar: Tuần 5
6 | Thiết kế sơ đồ lớp (Class Diagram) | bar: Tuần 6
7 | Thiết kế CSDL quan hệ (RDM 3NF) | bar: Tuần 7
8 | Thiết kế Giao diện UI & Bảng biến cố | bar: Tuần 8
III | GIAI ĐOẠN 3: CÀI ĐẶT & NGHIỆM THU
9 | Xây dựng khung phần mềm & CSDL | bar: Tuần 9
10 | Lập trình chức năng chính & POS | bar: Tuần 10
11 | Kiểm thử, đóng gói & Viết báo cáo | bar: Tuần 11
12 | Báo cáo vấn đáp & Nộp toàn bộ đồ án | bar: Tuần 12